## план 2020г
ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ПО МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМАМ НА 2020 ГОД
Наименование работ | ед.изм. | Всего | Аэродромная ул., д. 3 к. 1 | Аэродромная ул., д. 5 к. 1 | Аэродромная ул. д. 7 к. 4 | Аэродромная ул. д. 7 к. 1 | Аэродромная ул. д. 9 к. 1 | Аэродромная ул. д. 11 к. 1 | Аэродромная ул. д. 13 | Аэродромная ул. д. 15 | Аэродромная ул. д. 21 | Серебристый б-р, д. 5 к. 1 | Серебристый б-р, д. 6 к. 1 | Байконурская ул.д. 5 к. 1 | Богатырский пр., д. 4 | Хрулева ул.д. 6 | Аэродромная ул. д. 7 к. 3 | Коломяжский пр., д. 12 | Богатырский пр., д. 10 | Богатырский пр. д. 3 к. 1 | Богатырский пр. д. 3 к. 2 | Богатырский пр. д. 5 к. 1 | Богатырский пр. д. 5 к. 2 | Богатырский пр. д. 5 к. 3 | Богатырский пр. д. 7 к. 2 | Богатырский пр. д. 7 к. 3 | Богатырский пр. д. 7 к. 5 | Богатырский пр. д. 7 к. 8 | Богатырский пр. д. 9 | Серебристый б-р, д. 9 к. 1 | Серебристый б-р, д. 11 к. 1 | Серебристый б-р, д. 12 к. 1 | Серебристый б-р, д. 13 | Серебристый б-р, д. 15 | Испытателей пр, д. 6 к. 1 | Испытателей пр, д. 6 к. 3 | Испытателей пр, д. 8 к. 2 | Испытателей пр, д. 16 | Испытателей пр, д. 20 к. 1 | Байконурская ул.д. 7 к. 1 | Байконурская ул. д. 15 | Серебристый б-р, д. 16 к. 4 | Богатырский пр. д. 11 | Серебристый б-р, д. 22 к. 1 | Серебристый б-р, д. 22 к. 3 | Серебристый б-р, д. 24 к. 2 | Новоколомяжский 15 | Серебристый б-р, д. 28 | Испытателей пр., д. 15 к. 1 | Поликарпова ал., д. 3 к. 1 | Поликарпова ал., д. 8 к. 1 | Поликарпова ал., д. 1 | Поликарпова ал., д. 4 к. 1 | Королева пр., д. 9 | Королева пр., д. 15/30 | Королева пр., д. 19 | Коломяжский пр., д. 32 | Коломяжский пр., д. 34 к. 2 | Парашютная ул.д. 4 к. 1 | Котельникова ал., д. 1 | Котельникова ал., д. 2 | Котельникова ал., д. 4 к. 1 | Котельникова ал., д. 6 к. 1 | Серебристый б-р., д. 34 к. 1 | Вербная ул. д. 13 к. 1 | Вербная ул. д. 14 к. 2 | Вербная ул. д. 18 к. 1 | Земский пер., д. 8 к. 2 | Афонская ул. д. 24 к. 3 | Репищева ул. д. 9 | Репищева ул. д. 11/9 | Репищева ул. д. 15 к. 3 | Репищева ул. д. 17 к. 1 | Репищева ул. д. 19 к. 3 | Щербакова ул. д. 5 | Щербакова ул. д. 6 | Щербакова ул. д. 9 | Новоколомяжский пр. д. 12 к. 2 | Новоколомяжский пр. д. 12 к. 3 | Вербная ул. д. 19 к. 1 | Заповедная ул. д. 25 | Заповедная ул. д. 27 | Заповедная ул. д. 29 | Заповедная ул. д. 31 | Заповедная ул. д. 33 | Заповедная ул. д. 35 | Заповедная ул. д. 39 | Заповедная ул. д. 41 | Заповедная ул. д. 43 | Заповедная ул. д. 45 | Заповедная ул. д. 37 | Новоалександровская ул. д. 60 | Новоалександровская ул. д. 62 | Новоалександровская ул. д. 64 | 2-я Никитинская ул. д. 8 | 2-я Никитинская ул. д. 10 | Фермское шоссе д. 36 к 5 | Фермское шоссе д. 36 к 6 | Фермское шоссе д. 36 к 27 | Чистяковская ул. д.1А
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 54952.13 | 193.46 | 0 | 236.97 | 594.13 | 501.52 | 1076.18 | 0 | 1.93 | 0 | 406.55 | 629.97 | 2749.28 | 796.17 | 0 | 679.43 | 152.7 | 739.58 | 772.12 | 623.77 | 0 | 516.98 | 1023.19 | 0 | 1163.24 | 1422.38 | 109.04 | 0 | 1181.63 | 623.56 | 918.31 | 153.66 | 663.46 | 1308.05 | 687.88 | 0 | 0 | 0 | 2557.2 | 2342.14 | 556.44 | 688.23 | 1238.63 | 617.95 | 1678.76 | 0 | 898.01 | 1663.48 | 1121.72 | 1135.86 | 618.1 | 1015.37 | 596.66 | 41.48 | 1382.73 | 95.94 | 118.85 | 412.98 | 193.6 | 108.33 | 1415.42 | 1038.97 | 2295.67 | 1093.1 | 0 | 745.67 | 253.73 | 169.76 | 0 | 1226.8 | 987.77 | 739.34 | 193.85 | 498.85 | 1561.91 | 905.34 | 266.18 | 762.36 | 740.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 26.53 | 26.53 | 396.23 | 332.12 | 221.42 | 0
Ремонт кровли | кол-во домов
в том числе, | т.кв.м | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| т.руб. | 1396.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.19 | 113.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
жесткой | т.кв.м | 0
| т.руб. | 0
мягкой | т.кв.м | 1.85 | [11 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0.15 | [21 empty] | 0.15 | [8 empty] | 0.3 | [13 empty] | 0.35 | 0.15 | [5 empty] | 0.5
| т.руб. | 1396.43 | [11 empty] | 188.71 |  |  |  |  | 113.22 | [21 empty] | 113.22 | [8 empty] | 226.45 | [13 empty] | 264.19 | 113.22 | [5 empty] | 377.42
Усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб. | 0
Нормализация температурно-влажностного режима чердачных | к-во домов | 0
помещений всего, в том числе: | т.руб. | 0
Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0
| т.руб. | 0
Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 0
отопления (по всей разводке) | т.руб. | 0
Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной | п.м. | 0
краской | т.руб. | 0
Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0
| т.руб. | 0
Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т. д.) | т.руб. | 0
Ремонт и окраска фасадов (А.П.) всего, в том числе: | кол-во домов | 42 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| т.руб. | 9778.96 | 33.52 | 0 | 236.97 | 0 | 0 | 64.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.52 | 179.96 | 0 | 665.43 | 0 | 126.69 | 95.89 | 0 | 0 | 20.23 | 265.38 | 0 | 516.43 | 486.82 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 21.36 | 153.66 | 423.1 | 358.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.83 | 157.59 | 29.81 | 291.87 | 7.18 | 22.43 | 108.24 | 0 | 0 | 319.36 | 379.39 | 0 | 0 | 0 | 75.48 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 23.36 | 87.78 | 0 | 0 | 0 | 12.93 | 226.42 | 0 | 592.51 | 0 | 149.67 | 0 | 35.08 | 785.5 | 0 | 193.85 | 498.85 | 1561.91 | 33.72 | 0 | 29.76 | 90.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт отделки фасада | т.кв.м | 4.553 |  |  | 0.658 | [8 empty] | 1.143 |  |  | 0.868 |  | 0.09 | [7 empty] | 0.258 | [7 empty] | 0.258 | [6 empty] | 0.03 |  |  | 0.01 | 0.075 |  |  | 0.238 | 0.283 | [8 empty] | 0.005 | 0.05 |  |  |  |  | 0.035 |  | 0.05 |  | 0.113 |  |  |  |  | 0.117 | 0.252 | 0.02
| т.руб. | 2518.65 |  |  | 186.86 | [8 empty] | 233.52 |  |  | 240.87 |  | 126.69 | [7 empty] | 99.59 | [7 empty] | 99.59 | [6 empty] | 29.81 |  |  | 11.26 | 101.1 |  |  | 319.36 | 379.39 | [8 empty] | 4.87 | 87.78 |  |  |  |  | 35.49 |  | 50.7 |  | 27.39 |  |  |  |  | 118.65 | 345.45 | 20.28
Ремонт балконов,козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 4.555 | 0.0047 |  | 0.013 |  |  | 0.0141 | [6 empty] | 0.029 |  | 0.146 | [5 empty] | 0.027 | 0.027 |  | 0.0749 | 0.0276 |  |  | 0.047 |  | 0.047 | 0.033 | [9 empty] | 0.105 | [10 empty] | 0.1 | [10 empty] | 0.0162 | [6 empty] | 1.417 |  |  |  | 2.407 |  |  |  | 0.0195
| т.руб. | 4878.38 | 21.55 |  | 50.11 |  |  | 64.66 | [6 empty] | 179.96 |  | 424.56 | [5 empty] | 20.23 | 265.38 |  | 516.43 | 387.23 |  |  | 35.4 |  | 21.36 | 153.66 | [9 empty] | 291.87 | [10 empty] | 75.48 | [10 empty] | 131.13 | [6 empty] | 785.5 |  |  |  | 1363.3 |  |  |  | 90.57
Герметизация стыков стыков стеновых панелей | т.п.м | 4.13 | 0.05 | [16 empty] | 0.2 | [13 empty] | 0.88 | 0.36 |  |  |  |  | 0.3 | 0.33 |  |  | 0.03 | 0.005 | 0.03 | [8 empty] | 0.017 |  |  |  | 0.077 |  |  |  |  | 0.054 | 0.075 |  | 0.836 |  | 0.17 |  | 0.044 |  |  | 0.105 | 0.192 | 0.288 | 0.047 |  | 0.04
| т.руб. | 2381.93 | 11.97 | [16 empty] | 95.89 | [13 empty] | 423.1 | 258.73 |  |  |  |  | 143.83 | 157.59 |  |  | 7.18 | 11.17 | 7.14 | [8 empty] | 4.53 |  |  |  | 18.49 |  |  |  |  | 12.93 | 59.8 |  | 541.81 |  | 122.28 |  | 35.08 |  |  | 75.2 | 153.4 | 178.33 | 33.72 |  | 29.76
Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0
| т.руб. | 0
Косметический ремонт | т.кв.м | 23.706 |  |  |  | 0.348 | 0.342 | 0.695 |  |  |  | 0.348 | 0.176 | 1.391 | 0.409 |  |  |  | 0.201 |  | 0.712 |  | 0.3 | 0.453 |  |  | 0.537 |  |  | 0.62 | 0.596 |  |  | 0.152 |  | 0.596 |  |  |  | 0.72 | 0.959 | 0.596 |  | 0.513 | 0.354 | 0.528 |  | 0.342 | 0.898 | 0.192 | 0.695 |  | 1.53 | 0.361 |  | 0.627 |  |  | 0.155 |  |  | 0.348 | 0.531 | 1.239 | 0.259 |  | 0.654 |  |  |  | 0.518 |  | 0.708 |  |  |  | 0.637 |  | 1.055 | 0.487 | [12 empty] | 0.138 |  |  |  | 0.236 | 0.33 | 0.22
лестничных клеток | л/кл | 97 |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 3 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 5 | 7 | 1 |  | 3 | 2 | 3 |  | 2 | 4 | 1 | 4 |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 7 | 1 |  | 0 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 2
| т.руб. | 22913.21 |  |  |  | 408.82 | 357.59 | 715.18 |  |  |  | 361.44 | 180.72 | 1433.52 | 272.44 |  |  |  | 133.44 |  | 581.77 |  | 318.29 | 702.53 |  |  | 629.78 |  |  | 1127.46 | 450.37 |  |  | 171.72 |  | 434.22 |  |  |  | 1001.78 | 1547.44 | 450.37 |  | 539.62 | 358.93 | 539.62 |  | 359.74 | 830.07 | 177.93 | 711.7 |  | 692.57 | 386.93 |  | 675.08 |  |  | 189.23 |  |  | 396.2 | 594.29 | 1261.76 | 215.89 |  | 101.29 |  |  |  | 441.04 |  | 739.34 |  |  |  | 761.41 |  | 706.43 | 134.1 | [12 empty] | 46.2 |  |  |  | 221.42 | 332.12 | 221.42
Восстановление отделки стен, потолков | т.кв.м | 9.586 |  |  |  | 0.374 | 0.374 | 0.748 | [5 empty] | 1.496 | [8 empty] | 0.012 | 0.297 | [9 empty] | 0.094 | [5 empty] | 0.52 | 0.728 |  |  |  | 0.372 | 0.558 |  | 0.372 | 0.748 |  |  |  |  | 0.374 |  |  |  |  | 0.186 |  |  | 0.372 | 0.558 | 1.302 | 0.021 |  |  | 0.052 | 0.028
технических помещений | т.руб. | 1849.79 |  |  |  | 71.18 | 71.18 | 142.37 | [5 empty] | 284.48 | [8 empty] | 2.36 | 55.28 | [9 empty] | 26.33 | [5 empty] | 98.92 | 138.49 |  |  |  | 70.95 | 106.43 |  | 70.95 | 144.42 |  |  |  |  | 71.25 |  |  |  |  | 35.48 |  |  | 70.82 | 106.23 | 248.33 | 4.13 |  |  | 16.13 | 14.08
Ремонт, замена и восстановление отдельных | т.кв.м | 1.5564 | [12 empty] | 0.032 |  |  |  | 0.032 | 0.13 | [6 empty] | 0.05 |  |  |  | 0.036 | 0.188 |  |  | 0.188 | 0.0363 |  |  |  | 0.182 |  |  |  | 0.122 |  | 0.098 |  | 0.048 | [13 empty] | 0.12 |  | 0.096 | 0.166 |  |  | 0.0191 | [8 empty] | 0.013
участков полов МОП | т.руб | 7156.3 | [12 empty] | 153.4 |  |  |  | 162 | 620.23 | [6 empty] | 238.55 |  |  |  | 173.19 | 896.95 |  |  | 896.95 | 173.19 |  |  |  | 868.32 |  |  |  | 582.06 |  | 469.47 |  | 229 | [13 empty] | 572.52 |  | 458.02 | 533.44 |  |  | 68.55 | [8 empty] | 60.46
Замена водосточных | шт. | 0
| т.руб. | 0
Замена водосточных труб на | шт. | 0
антивандальные | т.руб. | 0
Ремонт отмосток | т.п.м | 0.29 | 0.04 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 0.08 | 0.1 |  |  |  |  | 0.03
| т.руб. | 471.54 | 65.04 |  |  |  | 65.04 | [5 empty] | 130.08 | 162.6 |  |  |  |  | 48.78
Замена и восстановление дверных заполнений | шт. | 106 | [41 empty] | 5 | 10 | 10 |  | 5 | 20 | 10 |  | 10 | 15 |  |  |  | 1 |  | 3 | 16 | 1
| т.руб. | 193.71 | [41 empty] | 12.6 | 25.2 | 25.2 |  | 12.6 | 31.59 | 25.2 |  | 6.66 | 10.02 |  |  |  | 4.5 |  | 13.49 | 22.15 | 4.5
Установка металлических дверей, решеток | шт. | 264 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 11 | 4 |  |  | 4 | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 7 | 2 | 6 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  | 16 |  | 2 | 8 |  |  | 7 |  | 2 | 7 | 7 | 10 | 15 | 9 | 1 |  | 36 | 4 | 11 | 6 | 10 | 4 | 15 | 13 |  |  |  | 1 | 8 | 2 |  | 1 | 4 |  |  |  |  | 1 | 6 |  | 8 | [14 empty] | 1 | 1 | 5
| т.руб. | 7691.22 |  |  |  | 22.86 | [7 empty] | 356.38 | 144.81 |  |  | 104.03 | 105.11 |  | 42 |  | 120.1 |  |  | 646.81 | 67.23 | 109.04 | [5 empty] | 42.31 |  | 80.47 |  |  |  | 229.65 |  | 76.26 | 375.36 |  |  | 210.55 |  | 68.48 | 224.78 | 228.05 | 347.17 | 603.37 | 301.58 | 26.05 |  | 705.72 | 91.44 | 81.9 | 29.52 | 59.04 | 103.83 | 294.05 | 301.5 |  |  |  | 51.87 | 145.39 | 6.01 |  | 38.57 | 202.27 |  |  |  |  | 49.75 | 253.93 |  | 516.11 | [14 empty] | 26.53 | 26.53 | 174.81
Ремонт и замена оконных | шт. | 229 | [9 empty] | 2 |  |  | 4 |  |  | 13 | 3 | [15 empty] | 2 |  |  |  |  | 33 | 57 |  |  | 12 | 14 | 24 |  | 23 | 1 |  |  | 13 | [15 empty] | 2 |  |  | 26
заполнений | т.руб. | 1373.02 | [9 empty] | 31.62 |  |  | 45.56 |  |  | 48.67 | 34.93 | [15 empty] | 52.78 |  |  |  |  | 173.38 | 299.47 |  |  | 35.59 | 64.68 | 122.67 |  | 72.54 | 24.71 |  |  | 8.07 | [15 empty] | 23.66 |  |  | 334.69
Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов) | шт. | 102 | 6 |  |  | 4 |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 7 | [29 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 4 | 2 |  | 4 | 3 | 3 | [13 empty] | 5
всего | т.руб. | 1206.96 | 73.9 |  |  | 49.27 |  | 123.17 |  |  |  |  | 123.17 | 86.22 | [29 empty] | 61.58 | 61.58 | 61.58 |  | 61.58 | 61.58 | 61.58 | 61.58 |  |  | 36.95 | 36.95 |  |  | 36.95 | 49.27 | 24.63 |  | 49.27 | 36.95 | 36.95 | [13 empty] | 12.25
Ремонт печей | шт. | 0
| т.руб. | 0
Устранение местных дефориаций, усилинение, восстановление поврежденных участков фундаментов | тыс.кв.м. | 0
| т.руб. | 0
Ремонт ти замена дефлекторов, оголовков труб | шт. | 0
| т.руб. | 0
Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | тыс.п.м. | 0
| т.руб. | 0
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек | тыс.кв.м. | 0.484 | 0.015 |  |  | 0.03 |  | 0.022 |  |  |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.04 |  |  | 0.04 | [16 empty] | 0.013 | 0.06 |  | 0.015 |  | 0.006 | 0.025 | [6 empty] | 0.008 | [5 empty] | 0.045 |  |  | 0.015
| т.руб. | 677.6 | 21 |  |  | 42 |  | 30.8 |  |  |  |  | 196 |  |  |  | 14 |  |  | 56 |  |  | 56 | [16 empty] | 18.2 | 84 |  | 21 |  | 8.4 | 35 | [6 empty] | 11.2 | [5 empty] | 63 |  |  | 21
Замена почтовых ящиков | шт. | 768 |  |  |  |  | 24 |  |  | 6 |  | 42 |  | 12 |  |  |  |  | 54 | [10 empty] | 54 | [9 empty] | 72 | 6 |  |  |  | 18 |  |  | 72 | 84 | 72 | 54 |  |  |  |  | 6 |  |  | 30 |  |  | 36 |  | 42 | [14 empty] | 84
| т.руб. | 243.39 |  |  |  |  | 7.71 |  |  | 1.93 |  | 13.49 |  | 3.85 |  |  |  |  | 15.41 | [10 empty] | 18.77 | [9 empty] | 23.12 | 1.93 |  |  |  | 5.78 |  |  | 23.12 | 26.97 | 23.12 | 15.41 |  |  |  |  | 1.93 |  |  | 9.63 |  |  | 11.56 |  | 13.49 | [14 empty] | 26.17
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | т.руб. | 12496.22 | 201.69 | 31.68 | 0 | 201.68 | 80.67 | 730.04 | 0 | 14.82 | 0 | 207.31 | 178.14 | 36.78 | 303.42 | 39.27 | 21.96 | 133.78 | 118.18 | 0 | 0 | 58.2 | 61.46 | 314.17 | 0 | 172.86 | 564.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.67 | 30.84 | 394.48 | 52.8 | 0 | 183.19 | 0 | 0 | 17.56 | 930.54 | 92.58 | 0 | 170.73 | 290.77 | 188.78 | 0 | 575.24 | 544.6 | 383.36 | 849.65 | 65.29 | 26.25 | 163.35 | 131.39 | 0 | 312.1 | 264.87 | 74.49 | 225.76 | 0 | 323.09 | 288.11 | 801.34 | 0 | 0 | 0 | 41.39 | 191.06 | 0 | 712.09 | 0 | 0 | 204.85 | 0 | 0 | 0 | 217.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.82 | 0
Ремонт трубопроводов, всего, | т.п.м | 4.6845 | 0.1 | 0.015 | 0 | 0.1 | 0.04 | 0.304 | 0 | 0.03 | 0 | 0.084 | 0.06 | 0.05 | 0.114 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0.03 | 0.025 | 0.154 | 0 | 0.093 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.012 | 0.1 | 0.014 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.048 | 0 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0 | 0.159 | 0.22 | 0.166 | 0.333 | 0.05 | 0 | 0.0655 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0.087 | 0.027 | 0.075 | 0 | 0.047 | 0.043 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
в том числе: | т.руб. | 9127.38 | 201.69 | 31.68 | 0 | 201.68 | 80.67 | 657.17 | 0 | 14.82 | 0 | 94.17 | 119.58 | 36.78 | 239.27 | 39.27 | 0 | 133.78 | 118.18 | 0 | 0 | 43.41 | 61.46 | 314.17 | 0 | 172.86 | 452.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.72 | 30.84 | 372.31 | 52.8 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 791.64 | 79 | 0 | 156.2 | 264.14 | 105.45 | 0 | 451.57 | 367.15 | 247.71 | 631.71 | 36.78 | 0 | 87.69 | 77.34 | 0 | 203.28 | 166.31 | 39.98 | 145.04 | 0 | 106.71 | 86.3 | 540.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.27 | 0 | 0 | 118.18 | 0 | 0 | 0 | 125.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.82 | 0
ГВС | т.п.м. | 0.16 | [41 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.01 |  |  | 0.08 | 0.01 | 0.02
| т.руб. | 300.42 | [41 empty] | 58.8 | 58.8 | 29.4 |  |  | 110.82 | 11.09 | 31.51
ХВС | т.п.м | 2.08 | [5 empty] | 0.104 |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |  |  | 0.05 | 0.08 | [7 empty] | 0.214 |  |  |  |  | 0.05 | 0.012 | 0.1 | 0.014 | [6 empty] | 0.04 |  | 0.02 | 0.054 | 0.05 |  | 0.134 | 0.05 | 0.06 | 0.137 | 0.05 |  |  | 0.01 |  | 0.08 | 0.067 |  | 0.055 |  | 0.012 | 0.01 | 0.07 | [6 empty] | 0.262 |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.085
| т.руб. | 4245.3 | [5 empty] | 253.8 |  |  |  | 14.71 | 14.71 | 36.78 | 103.92 |  |  | 36.78 | 118.18 | [7 empty] | 452.67 |  |  |  |  | 126.72 | 30.84 | 372.31 | 52.8 | [6 empty] | 60.97 |  | 14.71 | 39.72 | 36.78 |  | 401.46 | 78.71 | 82.93 | 365.09 | 36.78 |  |  | 25.67 |  | 159.28 | 125.14 |  | 98.22 |  | 32.27 | 27.38 | 192.95 | [6 empty] | 609.27 |  |  | 118.18 |  |  |  | 125.57
теплоснабжения | т.п.м | 0.4205 | [9 empty] | 0.064 |  |  | 0.05 | [6 empty] | 0.03 | [14 empty] | 0.048 |  |  |  |  | 0.008 |  |  | 0.01 |  |  | 0.005 | 0.05 | 0.03 | 0.11 |  |  | 0.0155
| т.руб. | 572.52 | [9 empty] | 79.46 |  |  | 88.38 | [6 empty] | 43.41 | [14 empty] | 79 |  |  |  |  | 18.03 |  |  | 12.58 |  |  | 10.84 | 98.46 | 23.25 | 103.61 |  |  | 15.5
систем канализации | т.п.м | 2.024 | 0.1 | 0.015 |  | 0.1 | 0.04 | 0.2 |  | 0.03 |  |  | 0.04 |  | 0.024 | 0.02 |  | 0.05 |  |  |  |  | 0.025 | 0.154 |  | 0.093 | [14 empty] | 0.36 |  |  | 0.04 | 0.066 | 0.02 |  | 0.02 | 0.04 | 0.066 | 0.066 |  |  | 0.05 | 0.05 |  | 0.02 | 0.02 | 0.027 | 0.02 |  | 0.035 | 0.033 | 0.17 | [34 empty] | 0.03
| т.руб. | 4009.14 | 201.69 | 31.68 |  | 201.68 | 80.67 | 403.37 |  | 14.82 |  |  | 104.87 |  | 46.97 | 39.27 |  | 97 |  |  |  |  | 61.46 | 314.17 |  | 172.86 | [14 empty] | 791.64 |  |  | 82.69 | 153.04 | 39.27 |  | 39.27 | 79.16 | 130.44 | 131.5 |  |  | 72.19 | 51.67 |  | 44 | 41.17 | 39.98 | 46.82 |  | 74.44 | 58.92 | 347.61 | [34 empty] | 14.82
Замена отопительных приборов | шт. | 102 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 10 | [15 empty] | 3 | 12 | 10 | 12 | 2 |  | 4 | 5 |  | 8 | 4 | 5 |  |  | 3 | 3 | 5
| т.руб. | 829.63 | [5 empty] | 21.96 |  |  |  |  | 58.56 |  |  |  | 21.96 |  |  |  |  | 14.79 | [9 empty] | 73.2 | [15 empty] | 21.96 | 133.86 | 73.2 | 133.86 | 14.64 |  | 29.28 | 34.51 |  | 55.21 | 27.61 | 34.51 |  |  | 21.96 | 21.96 | 36.6
Замена и ремонт эапорной арматуры | шт. | 1558 | [5 empty] | 36 |  |  |  | 64 |  |  | 60 | [11 empty] | 108 |  |  |  |  | 33 |  | 2 |  |  | 76 |  |  | 6 | 55 | 2 |  | 10 | 54 | 39 |  | 85 | 30 | 50 | 71 | 10 | 12 | 4 | 2 |  | 60 | 65 |  | 62 |  | 94 | 92 | 113 |  |  |  | 9 | 80 |  | 108 |  |  | 32 |  |  |  | 34
систем Ц/О, ГВС, ХВС | т.руб. | 2539.21 | [5 empty] | 50.91 |  |  |  | 113.14 |  |  | 64.15 | [11 empty] | 111.74 |  |  |  |  | 62.75 |  | 22.17 |  |  | 104.19 |  |  | 17.56 | 138.9 | 13.58 |  | 14.53 | 26.63 | 83.33 |  | 101.71 | 43.59 | 62.45 | 84.08 | 13.87 | 26.25 | 46.38 | 19.54 |  | 53.61 | 70.95 |  | 80.72 |  | 194.42 | 179.85 | 224.18 |  |  |  | 41.39 | 191.06 |  | 102.82 |  |  | 86.67 |  |  |  | 92.09
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 2268.96 | 14.35 | 4.97 | 0 | 14.35 | 8.7 | 125.91 | 4.97 | 4.97 | 94.89 | 4.97 | 33.65 | 271.9 | 4.97 | 114.91 | 0 | 4.97 | 43.73 | 9.27 | 6.02 | 29.09 | 6.76 | 10.6 | 0.94 | 9.66 | 0 | 5.51 | 8.42 | 0 | 6.02 | 6.76 | 4.35 | 18.08 | 15.85 | 5.51 | 5.51 | 86.88 | 0 | 9.27 | 15.62 | 0.94 | 8 | 26.47 | 90.77 | 101.95 | 0 | 72.09 | 20.91 | 27.14 | 27.14 | 8.69 | 8.69 | 72.5 | 12.65 | 0 | 0 | 8.61 | 48.99 | 20.13 | 20.28 | 83.68 | 86.04 | 325.52 | 0 | 0 | 0 | 21.96 | 77.44 | 0 | 0 | 0 | 86.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Замена и ремонт | т.п.м | 1.4 |  |  |  |  | 0.03 | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.02 |  | 0.02 |  |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |  |  | 0.04 |  | 0.01 | 0.01 |  | 0.02 | 0.2 | 0.06 | 0.08 |  | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.035 |  | 0.05 |  |  |  | 0.015
эл.проводки | т.руб. | 196.63 |  |  |  |  | 3.73 | 6.22 |  |  | 6.22 |  |  |  |  | 14.77 |  |  |  | 1.25 | 1.25 | 21.92 | 1.25 | 2.49 |  | 2.49 |  |  | 1.25 |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 4.98 | 2.49 |  |  | 4.98 |  | 1.25 | 1.25 |  | 2.49 | 24.89 | 7.47 | 9.96 |  | 6.22 | 6.22 | 12.45 | 12.45 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |  |  |  | 1.25 | 3.73 | 2.49 | 3.73 | 4.36 |  | 6.22 |  |  |  | 3.69
Замена и ремонт аппаратов защиты, | шт. | 1473 | 12 | 2 |  | 12 | 2 | 82 | 2 | 2 | 73 | 2 | 22 | 202 | 2 | 65 |  | 2 | 40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 1 | 102 |  | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 52 | 90 |  | 20 |  |  |  | 2 |  | 50 | 10 |  |  | 6 | 33 | 13 | 13 | 56 | 60 | 270 |  |  |  | 14 | 64 |  |  |  | 60
замена установочной арматуры | т.руб. | 1814.15 | 11.25 | 1.87 |  | 11.25 | 1.87 | 116.59 | 1.87 | 1.87 | 85.57 | 1.87 | 30.55 | 268.8 | 1.87 | 97.04 |  | 1.87 | 40.63 | 1.87 | 0.94 | 1.87 | 0.94 | 2.81 | 0.94 | 1.87 |  | 0.94 | 1.87 |  | 0.94 | 0.94 |  | 1.87 | 2.81 | 0.94 | 0.94 | 77.39 |  | 1.87 | 2.81 | 0.94 | 0.94 | 1.58 | 68.61 | 91.99 |  | 28.68 |  |  |  | 6.2 |  | 70.01 | 12.65 |  |  | 7.36 | 45.26 | 17.64 | 16.55 | 79.32 | 86.04 | 319.3 |  |  |  | 18.27 | 77.44 |  |  |  | 86.04
Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д. | шт. | 179 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |  | 4 |  | 3 | 4 |  | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 |  | 4 | 7 |  | 3 |  | 20 |  |  | 12 | 20 | 20 | 20 |  | 2
| т.руб. | 258.18 | 3.1 | 3.1 |  | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |  | 3.1 | 3.1 | 6.15 | 3.83 | 5.3 | 4.57 | 5.3 |  | 5.3 |  | 4.57 | 5.3 |  | 3.83 | 4.57 | 3.1 | 11.23 | 10.55 | 4.57 | 4.57 | 4.51 |  | 6.15 | 11.56 |  | 4.57 |  | 14.69 |  |  | 37.19 | 14.69 | 14.69 | 14.69 |  | 6.2
РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | т.руб. | 0
Антисептирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 0
Антиперирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 0
Аварийно-восстановительные работы | т.руб. | 13633.53 | 45.73 | 2.22 | 152.92 | 89.75 | 76.72 | 216.44 | 19.36 | 7.48 | 52.51 | 127.02 | 129.94 | 385.47 | 397.56 | 21.51 | 111.08 | 145.59 | 89.23 | 111.91 | 29.04 | 83.98 | 61.28 | 182.2 | 89.25 | 174.7 | 193.3 | 99.25 | 53.85 | 91.18 | 43.92 | 145.62 | 12.4 | 121.14 | 192.82 | 102.1 | 26.15 | 34.81 |  | 269.71 | 368.72 | 86 | 121.34 | 127.86 | 588.72 | 266.55 | 85.26 | 215.65 | 254.21 | 180.53 | 240.41 | 102.91 | 121.8 | 163.57 | 183.91 | 729.19 | 63.43 | 78.71 | 80.86 | 89.12 | 35.03 | 228.1 | 192.89 | 309.77 | 165.52 | 168.1 | 203.83 | 260.73 | 113.4 | 1244.07 | 253.76 | 79.33 | 75.86 | 60.28 | 56.59 | 515.34 | 60.16 | 264.62 | 88.03 | 172.91 | 1.24 | 1.4 | 2.64 | 1.13 | 15.33 | 7.61 | 6.6 | 6.08 | 3.94 | 1.99 | 2.6 | 19.15 | 19.38 | 19.15 | 11.03 | 26.51 | 163.67 | 194.65 | 196.07 | 47.15
ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: | т.руб. | 83350.84 | 455.23 | 38.87 | 389.89 | 899.91 | 667.61 | 2148.57 | 24.33 | 29.2 | 147.4 | 745.85 | 971.7 | 3443.43 | 1502.12 | 175.69 | 812.47 | 437.04 | 990.72 | 893.3 | 658.83 | 171.27 | 646.48 | 1530.16 | 90.19 | 1520.46 | 2180.09 | 213.8 | 62.27 | 1272.81 | 673.5 | 1333.36 | 201.25 | 1197.16 | 1569.52 | 795.49 | 214.85 | 121.69 | 0 | 2853.74 | 3657.02 | 735.96 | 817.57 | 1563.69 | 1588.21 | 2236.04 | 85.26 | 1760.99 | 2483.2 | 1712.75 | 2253.06 | 794.99 | 1172.11 | 996.08 | 369.43 | 2111.92 | 471.47 | 471.04 | 617.32 | 528.61 | 163.64 | 2050.29 | 1606.01 | 3732.3 | 1258.62 | 168.1 | 949.5 | 577.81 | 551.66 | 1244.07 | 2192.65 | 1067.1 | 901.24 | 458.98 | 555.44 | 2077.25 | 965.5 | 748.46 | 850.39 | 913.69 | 1.24 | 1.4 | 2.64 | 1.13 | 15.33 | 7.61 | 6.6 | 6.08 | 3.94 | 1.99 | 2.6 | 19.15 | 65.58 | 19.15 | 37.56 | 53.04 | 559.9 | 526.77 | 432.31 | 47.15